## Sheet3
临武县2015年度大中型水库移民后期扶持基金项目计划表（600元内)
填表单位：临武县移民局 | [16 empty] | 单位：万元
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 |  | 建设性质 | 项目数 |  | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 |  |  | 主要建设内容 |  |  | 本年新增生产能力和效益
|  | 乡镇 | 村 |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 小计 | 后扶资金 | 地方配套
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16
合计 |  |  |  |  | 项 | 11 |  |  |  |  | 658.06 | 357.06 | 301
第一部分、直补到人 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 239.58 | 239.58 | 0 | 直补到人 | 3993 | 人 | 受益移民 | 3993 | 人
一、600元全部直补到人 | [10 empty] | 239.58 | 239.58 | 0 | 直补到人 | 3993 | 人 | 受益移民 | 3993 | 人
第二部分：项目扶持 |  |  |  |  | 项 | 10 |  |  |  |  | 418.48 | 117.48 | 301
一、基本口粮田及农田水利 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 7 | 5 | 2
（二）农田水利配套 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 7 | 5 | 2 | 排灌站 | 0 | 千瓦
[11 empty] | 0 |  |  | 农田水利类其他 | 1 | 宗
万水乡石头岭村排洪沟治理 | 临武县移民局 | 万水乡 | 石头岭村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 |  |  |  | 7 | 5 | 2 | 农田水利类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 182 | 人
二、基础设施 |  |  |  |  | 项 | 4 |  |  |  |  | 256 | 57 | 199
（二）新农村建设 |  |  |  |  | 项 | 2 |  |  |  |  | 140 | 40 | 100 | 建房 | 0 | 平方米
[11 empty] | 0 |  |  | 新农村建设类其他 | 2 | 宗
万水乡黄泥洞村新农村建设 | 临武县移民局 | 万水乡 | 黄泥洞村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 |  |  |  | 80 | 20 | 60 | 新农村建设类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 482 | 人
花塘乡毛平头村新农村建设 | 临武县移民局 | 花塘乡 | 毛平头村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 |  |  |  | 60 | 20 | 40 | 新农村建设类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 229 | 人
（三）饮水安全 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 6 | 5 | 1 | 抽水站 | 0 | 千瓦
[11 empty] | 0 |  |  | 饮水安全类其他 | 1 | 宗
楚江镇上黄村自来水工程 | 临武县移民局 | 楚江镇 | 上黄村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 |  |  |  | 6 | 5 | 1 | 饮水安全类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 124 | 人
（五）道路交通 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 110 | 12 | 98 | 机耕道 | 0 | 公里
[11 empty] | 0 |  |  | 公路 | 30 | 公里
武源乡和尚庄村通库公路工程 | 临武县移民局 | 武源乡 | 和尚庄村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 |  |  |  | 110 | 12 | 98 | 公路 | 30 | 公里 | 受益移民 | 122 | 人
三、社会事业基础设施 |  |  |  |  | 项 | 2 |  |  |  |  | 120 | 30 | 90
（一）文化教育 |  |  |  |  | 项 | 2 |  |  |  |  | 120 | 30 | 90 | 新建学校 | 0 | 平方米
[11 empty] | 0 |  |  | 文化室（站） | 600 | 平方米
万水乡黄泥洞村村级活动中心 | 临武县移民局 | 万水乡 | 黄泥洞村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 |  |  |  | 80 | 20 | 60 | 文化室（站） | 300 | 平方米 | 受益移民 | 561 | 人
花塘乡农科五组村级活动中心 | 临武县移民局 | 花塘乡 | 农科村五组 | 新建 | 项 | 1 | 2015 |  |  |  | 40 | 10 | 30 | 文化室（站） | 300 | 平方米 | 受益移民 | 124 | 人
五、技能培训与职业教育 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0
（一）劳动技能培训 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 种养业培训 | 0 | 人.次
[11 empty] | 0 |  |  | 劳动技能类其他培训 | 100 | 人.次
临武县移民万人就业千人创业 | 临武县移民局 | 临武县 | 各移民村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 |  |  |  | 5 | 5 |  | 劳动技能类其他培训 | 100 | 人.次 | 培训移民 | 100 | 人
六、生产开发 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 10
（一）种植业 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 粮食作物 | 0 | 亩
[11 empty] | 0 |  |  | 种植业类其他 | 1 | 宗
武源乡高桥村红提基地扩建工程 | 临武县移民局 | 武源乡 | 高桥村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 种植业类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 186 | 人
七、其他费用 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 10.48 | 10.48 | 0 | 监测评估费 | 0 | 宗
临武县移民应急项目 | 临武县移民局 | 临武县 | 各移民村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 |  |  |  | 10.48 | 10.48