项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支 出名称 | 质量强县项目工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 临武县市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全面实施“以质取胜”战略，帮助企业健全质量标准体系、质量安全保障体系和质量诚信体系。制定我县支柱产业、传统产业、新兴产业、旅游服务业等产业品牌培训计划，引导和支持企业争创名优品牌及“政府质量奖”等质量奖项。 |  |  |  | 夯实质量基础，构筑“品牌”工程，促进全县经济又好又快发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县规模以上企业建立健全标准体系、质量安全保障体系和质量诚信体系。 | ≥40家 | 41家 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 健全、完善 | 规模企业90% | 90% | 10 | 8 | 欠完善 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期 | 2020年1-12月 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 质量强县项目 | 10万元 | 10万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 经济社会 | 促进 | 质量、效益 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 社会稳定 | 促进 | 稳定 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 质量诚信体系 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | 欠完善 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 欠满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支 出名称 | 市场秩序执法专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 临武县市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展市场秩序专项整治先去，开展“打假保民生、打假保名优、打假保农业、打假保节日”执法行动；实施商标战略、打击传销、“红盾护农”、消费维权、查处取缔无照经营、整顿虚假广告等经济秩序专项整治行动工作。 |  |  |  | 开展各种经济秩序专项整治行动为契机，营造了诚实守信、公平竞争市场环境，维护了全县市场经济正常秩序。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新登记市场主体户 | ≥2300户 | 2373户 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 企业年报户 | ≥1664户 | 1562户 | 5 | 4 | 欠覆盖 |
|  |  |  | 证照分离改革的具体事项 | ≥106项 | 106项 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 市场执法覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 执法队伍能力水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 4 | 欠规范 |
|  |  |  | 全程电子程序 | ≥390 | 384件 | 5 | 4 | 占比98% |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期 | 2020年1-12月 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 市场秩序执法专项 | 20万元 | 20万元 | 10 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 市场监管执法 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 优化营商环境 | 逐步完善 | 逐步完善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 市场质量安全监管 | 增强 | 增强 | 10 | 9 | 有待加强 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 欠满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支 出名称 | 计量质量免费检定工作专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 临武县市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施强制性计量检定的管理、检定工作和承担认证监督管理工作，减轻乡镇医院和农贸市场小商贩的经济负担，保证农贸市场和乡镇医院计量数据准确。 |  |  |  | 优化临武县经济社会发展，农贸市场计量器具及乡镇医疗机构计量器具的免费检定服务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 计量标准设备及其配套设备周期送检 | ≥800台 | 800台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 执法检查人员 | ≥300人次 | 300人次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 乡镇医院和农贸市场计量器具检定率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 健全完善规模企业 | 100% | 90% | 5 | 4 | 欠完善 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期 | 2020年1-12月 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 计量质量免费检定工作专项 | 10万元 | 10万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 产业健康有序发展活力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 社会稳定 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 深化计量质量免费检定工作 | 增强 | 增强 | 5 | 4 | 有待加强 |
|  |  |  | 质量安全监管工作 | 逐步完善 | 逐步完善 | 5 | 4 | 有待加强 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 欠满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支 出名称 | 特种设备安全监管专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 临武县市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全县特种设备、化学危险品容器的日常质量监督与安全监察，承担特种设备事故的调查处理工作，控制万台设备事故率和人员死亡率，按规定要求履行工作职能，确保重大危险源，保证区域内特种设备生产、使用的安全。 |  |  |  | 紧紧围绕“预防特种设备发生事故，确保特种设备安全运行”为中心，狠抓日常安全巡查、及时消除事故隐患，对全县辖区内的大型娱乐设施、索道、燃气充装、电梯等特种设备使用单位进行监管工作，规范特种设备使用单位的管理。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 特种设备安全执法监管人次 | ≥2000人次 | 2005人次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 辖区内涉及特种设备台数 | ≥1100台 | 1120台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 特种设备单位 | ≥459个 | 459个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 特种设备安全投诉举报处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期 | 2020年1-12月 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 特种设备安全监管专项 | 2万元 | 2万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 罚没金额 | ≥20万元 | 25.5万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 特种设备安全监管能力建设 | 增强 | 增强 | 10 | 9 | 有待加强 |
|  |  | 生态效 益指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 特种设备安全执法能力和监管能力 | 逐步提高 | 显著提高 | 5 | 4 | 欠规范 |
|  |  |  | 特种设备安全事件应急处置能力 | 增强 | 增强 | 5 | 4 | 有待加强 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 欠满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支 出名称 | 食品药品相关产品监督抽检项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 临武县市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 监督抽检食品、药品、保健食品和化妆品，及时了解、分析、评估我县食品、药品、保健食品和化妆品的安全形势及存在的风险，预防安全事故的发生。 |  |  |  | 完成省、市对县的抽检计划，保障全县人民群众食品安全和用药安全。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 食品监督抽检任务批次 | ≥970批次 | 970批次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期 | 2020年1-12月 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 食品药品相关产品监督抽检项目 | 65万元 | 65万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 社会稳定 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | / |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障人民饮食用药安全 | 增强 | 增强 | 10 | 9 | 有待加强 |
|  |  | 生态效 益指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 营造诚实守信公平竞争环境 | 逐步完善 | 逐步完善 | 10 | 9 | 有待完善 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 欠满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支 出名称 | 食品快速检验车辆运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 临武县市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 食品快速检验车主要用于快速完成对县内食品监督抽查、快速检验等等任务，提高现场快速检测能力，保障广大人民群众消费安全。 |  |  |  | 通过实施食品快速检验项目，宏观掌控全县各类食品整体安全现况，客观评价和发布食品安全现状，食品问题发现率和处置率显著提高。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成计量检定器具 | ≥1600台件 | 1600台件 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成食品检测报告 | ≥300份 | 300份 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成玉石及贵金属鉴定书 | ≥2000批次 | 2000批次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 食品安全抽检覆盖率 | ≥90% | 90% | 5 | 4 | 欠覆盖 |
|  |  |  | 生产加工环节食品合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 4 | 欠完善 |
|  |  |  | 批发流通环节食品合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 4 | 欠完善 |
|  |  |  | 餐饮消费环节食品合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 4 | 欠完善 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期 | 2020年1-12月 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 食品快速检验车辆运行项目 | 12万元 | 12万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 社会稳定 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 食品市场经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高现场快速检测能力 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 欠满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支 出名称 | 食品药品安全监管事务专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 临武县市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 60 |  | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 60 |  | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按上级文件布置开展定期不定期的食品药品安全监管专项整治活动，加强全县食品药品监管能力建设，提高队伍监管执法能力，保障食品药品安全，防范食品药品安全事件的发生。 |  |  |  | 完成全县食品经营户（含学校食堂、餐饮业）的培训工作，继续完善全县2250户食品经营户信息公示牌、安全制度、承诺书、风险评估等资料上墙工作，完成省市县交办的各项食品专项整治工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 食品生产企业监督检查家 | ≥28家 | 28家 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 食品小作坊监督检查家 | ≥14家 | 14家 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 药店安全监督检查 | ≥169家 | 169家 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 食品药品安全监管人员培训人次 | ≥400人次 | 400人次 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 食品药品监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 食品药品安全投诉举报处置率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 食品药品安全培训及时率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 项目实施期 | 2020年1-12月 | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 食品药品安全监管事务专项 | 60万元 | 60万元 | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 专项整治罚没款 | 50万元 | 50万元 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 食品药品安全领域存在的风险 | 降低 | 降低 | 10 |  | 9 | 有待加强 |
|  |  | 生态效 益指标 | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 食品药品安全监管机制 | 长期 | 长期 | 10 |  | 9 | 有待加强 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 | 欠满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |