关于《临武县国土空间总体规划（2019-2035年）》编制实施专项资金自评报告

- 一、项目基本情况

- 根据中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》，要求到2020年，基本建立国土空间规划体系，基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制。国土空间规划是融合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划等空间规划的“多规合一”系统规划，是国家可持续发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，将对临武未来经济社会发展、生态文明建设产生重大影响。

- 2019年11月26日，临武县国土空间总体规划编制方案经县政府第32次常务会议审定，同意临武县国土空间总体规划编制采用公开招标的方式进行采购，主要编制内容包括1个国土空间总体规划的主体成果、1个国土空间规划数据库、4个专题研究（临武县国土空间发展与战略定位研究、临武县耕地与基本农田保护专题研究、临武县城镇开发边界划定专题研究、临武县国土空间生态修复专题研究）和2个专项规划（临武县特色风貌与总体城市设计专项规划、临武县山体水体保护专项规划）；2020年3月31日经财政局财政投资评审中心财评后的编制费用为629.8657万元，5月20日在网上进行公开招标挂网，6月10日进行开标，中标单位为郴州市城市规划设计院和广东国地规划科技股份有限公司联合体，中标价为626.6万元。

- 项目实施情况

- 1.三线划定工作。初步完成了临武县生态保护红线调整优化、自然保护地整合优化、城镇开发边界模拟划定等“三线”划定工作。

- 2.专题研究工作。完成了“双评级一评估”（资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、空间规划实施评估）、临武县国土空间开发保护现状评估、临武县域村庄分类与布局方案、临武县耕地与基本农田保护、临武县国土空间生态修复与综合整治等专题研究工作。

- 3.规划大纲工作。按照省厅的要求，2020年12月已完成临武县国土空间总体规划规划大纲编制工作，并上交省厅备案。

- 4.费用落实情况。根据2020年县财政预算临武县国土空间总体规划200万元，目前已支付双评级一评估编制费用23.3万元，临武县国土空间开发保护现状评估编制费用19万元，临武县域村庄分类与布局方案编制费用19万元，临武县国土空间总体规划编制费用138.7万元，合计支付费用200万元。

- 三、项目实施成效

- 目前临武县国土空间总体规划正在有条不紊地推进，争取在2021年底完成临武县国土空间总体规划的审查报批工作。

- 四、存在的问题

- 1.城镇建设用地规模未最终确定

- 因城镇建设用地规模具体指标上级未下达，我县城镇规模还未最终确定，根据省厅下发的四种城镇建设用地规模预测方法，并结合临武经济可持续发展及临武“十四五”发展规划建设项目，确定2035年我县城镇建设用地需求规模为28-30平方公里，与省厅去年预下城镇建设用地规模指标差距较大。

- 2.对国土空间规划工作认识还须进一步提高

- 整体上说，各级各部门对国土空间规划工作比以前都有大幅的提升。但个别乡镇及县直部门对国土空间规划理念缺乏认识、工作缺乏重视，认为国土空间规划编制只是县政府和自然资源局的事情，部分干部对国土空间规划不清楚，导致对国土空间规划工作研究不够深入。

- 3.技术支撑还存在差距

“专业人员做专业事”，国土空间规划将国民经济和社会发展规划、土地利用规划、城乡规划、生态环境保护规划等多个规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”、“一张图”管理，它的编制与落地实施更需要大量的专业技术人员，而我县国土空间规划管理服务体系力量薄弱，严重缺乏专业技术人员。