2021年度临武县司法局专项资金

绩效评价报告

根据县财政局临财绩函《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》文件精神，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年专项资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

临武县司法局专项资金主要用于法律援助经费、司法专项业务经费、政府法律事务专项经费、社区矫正管理专项经费、人民调解案件“以奖代补”经费、司法办案经费等六个方面。具体情况如下

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（万元) | 决算金额（万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律援助经费 | 32 | 38 | 项目评价 |
| 2 | 司法专项业务经费 | 14 | 4 | 项目评价 |
| 3 | 政府法律事务专项经费 | 16 | 16 | 项目评价 |
| 4 | 社区矫正管理专项经费 | 92 | 66.59 | 项目评价 |
| 5 | 人民调解三项经费 | 37 | 13.5 | 项目评价 |
| 6 | 司法办案经费 | 77 | 77 | 项目评价 |
|  | 合计 | 268 | 215.09 |  |

第一项  法律援助经费专项绩效评价

一、项目基本情况

（一）预算支出概况

1.立项依据：根据郴司发[2017]33号关于印发《郴州市办理法律援助事项补贴办法》的通知，严格按照计划内容开展法律援助办案补贴工作，按时按量按质完成计划任务。

2.项目内容：项目实施单位为临武县司法局。为落实郴司发[2017]33号关于印发《郴州市办理法律援助事项补贴办法》通知，民事、行政诉讼案件1500元/件，刑事诉讼案件：1.侦查阶段800元/件、2.起诉阶段1000元/件、3.审判阶段1500元/件、4.死刑复核阶段1500元/件、5担任刑事自诉案件代理人2000元/件。财政配套专项资金38万元，将资金用于发放法律援助办案补贴、办案经费。

- （二）预算资金使用管理情况。

1.项目资金到位情况

2021年一般公共预算财政拨款收入32万元，其中：地方县级财政拨款10万元；上级资金22万元,实际到位资金38万元。

2.项目资金使用情况

我单位严格按照专项资金管理制度，2021年按照工作进度，有计划有方案的合理安排本项目的专项资金，主要用于法律援助办案补贴累计支出38万元。

3.项目资金管理情况

为合理高效使用资金，我单位制定了专项资金管理办法，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

4.项目组织实施情况，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

- （三）预算支出绩效目标完成程度。

- 1.项目绩效总目标

- 办理法律援助案件、接待法律咨询人数、逐步提高维护弱势群众的合法利益。

- 2.年度主要绩效目标

- 数量指标：民事案件150件,刑事案件144件，认罪认罚案件159件。

- 质量指标：案件回访达标率97.5%；案件质量合格率95%。

- 时效指标：案件受理及时性97%。

- 成本指标：法律援助办案补贴38万元。

- 效益指标：法律援助收益人数300余人。

- 可持续性影响：维护弱势群众的合法利益，感受法律公正。

- 满意度：服务对象对法律援助满意度95%以上。

- 二、绩效评价工作情况

- 1.绩效评价目的：办理法律援助案件、接待法律咨询人数、逐步提高维护弱势群众的合法利益。

- 2.绩效评价原则：按照预算绩效管理办法执行。

- 3.绩效评价工作：我单位在县委、县政府及上级主管部门的领导下，充分认识绩效评定工作，并召开专门会议，制定了专项资金管理办法，规范、安全、有效使用资金，保证项目进度按预期进行。为高效执行绩效目标，严格使用财政拨款，我单位财务部门积极与各相关业务部门联络，主动申报项目，合理整合，设置了项目专户，专款专用，促进了项目的顺利进行。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）预算支出主要绩效

1.履行法律责任，加强法治宣传，有效促进法治社会进程。县法律援助中心全年共接待来访群众法律咨询925人次，受理各类法律援助案件453件，免费代写各类法律文书151件广泛开展法律“七进”活动。组织律师、基层法律工作者组团下沉村委（社区）、企业服务，对全县13个乡镇村委（社区）和重点企业实行法律服务联点包干“全覆盖”。

- 2.加强法律服务，共享发展成果，推动社会和谐发展。加大全县公共法律服务站点和“湖南法网·如法网”网络平台的宣传推广力度，组织开展公共法律服务知识普及如法网应用推广竞赛活动，积极营造社会各界支持、参与、关注公共法律服务工作的浓厚氛围。

- 3.坚持以人民为中心发展思想，开展“法律援助惠民生”等法治活动。确保弱势群体享有平等法律服务，维护人民群众合法权益。建立法律服务“绿色通道”制度，通过制作法律服务便民卡，对老弱病残等出行不便的群众，实行预约上门提供法律咨询。积极做好法律援助与人民调解对接工作，尽可能引导当事人通过调解方式解决争议，防止矛盾纠纷的激化。加强法律援助案件监管,提高案件质量。实行案件跟踪管理，组织开展案件质量评查和案件回访活动，提升群众满意率。对贫困户、农民工、老年人、留守儿童等特殊群体重点援助维权。

（二）综合评价情况及评价结论

- 2021年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。本项目进度按预期进行，自评结论为优。

- 四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分。

2.绩效目标。绩效目标设置精准，指标细化量化，清晰可衡量，目标设置与预算支出相匹配。

3.资金投入。2021年预算到位38万元，用于全县法律援助办案补贴。

- （二）预算执行过程情况

- 1.项目资金到位率。2021年临武县司法局申请拨付项目资金38万元，实际到位38万元，项目资金到位率100%。

- 2.预算执行率。2021年法律援助经费项目支出38万元，预算执行率100%。

- 3.资金使用合规性。我单位制定了专项资金管理办法；严格执行财政资金使用管理办法；规范、安全、有效使用资金，保证本项目进度按预期进行。

- （三）预算支出产出情况

- 数量指标：民事案件150件,刑事案件144件，认罪认罚案件159件。

- 质量指标：案件回访达标率97.5%；案件质量合格率95%以上。

- 时效指标：案件受理及时性97%。

- 成本指标：法律援助办案补贴38万元。

- （四）预算支出效益情况

- 社会效益：法律援助收益人数3000余人。

- 可持续性影响：维护弱势群众的合法利益，感受法律公正。

- 满意度：服务对象对法律援助满意度95%以上。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 六、有关建议：无

- 七、其他需要说明的问题：无

第二项  司法专项业务经费专项绩效评价

一、项目基本情况

（一）预算支出概况

1.立项依据：根郴发〔2011〕19号文件：2011-2015年，按本地人口总数人均0.2-0.4元标准列入同级财政预算。（全县40万人×0.4=16万元）。（临[2017]1号）文件精神,县财政要把法治宣传教育专项工作经费纳入本级财政预算，切实予以保障，并建立动态增长机制。

2.项目内容：项目实施单位为临武县司法局。负责全县法制宣传教育工作；承担拟定全县法制宣传工作规划和组织实施全民普法教育工作；指导、协调辖区内机关、企事业单位法制宣传工作；指导全县行业、基层依法治理工作；承担县法制宣传教育领导小组办公室日常工作。财政配套专项资金14万元，将资金用于开展法治宣传、法治基地建设、法治创建及普法考试经费。

- （二）预算资金使用管理情况。

1.项目资金到位情况

2021年一般公共预算财政拨款收入14万元，其中：地方县级财政拨款14万元，已到位资金14万元。

2.项目资金使用情况

我单位严格按照专项资金管理制度，2021年按照工作进度，有计划有方案的合理安排本项目的专项资金，主要用于开展法治宣传、法治基地建设、法治创建及普法考试经费累计支出4万元。

3.项目资金管理情况

为合理高效使用资金，我单位制定了专项资金管理办法，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

4.项目组织实施情况，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

- （三）预算支出绩效目标完成程度。

- 1.项目绩效总目标

- 普及法律知识，增强法治观念，逐步提高全民法治意识，引导全民遵法、学法、用法、守法。

- 2.年度主要绩效目标

- 数量指标：“送法下乡”活动10余次；民主法治示范村（社区）3个。

- 质量指标：全县国家工作人员学法考试合格率100%。

- 时效指标：全县国家工作人员学法考试报考率100%。

- 成本指标：开展法治宣传、法治基地建设、法治创建及普法考试经费。

- 效益指标：提高公民法治意识。

- 可持续性影响：推动“法治临武”建设。

- 满意度：社会公众满意度95%。

- 二、绩效评价工作情况

- 1.绩效评价目的：普及法律知识，增强法治观念，逐步提高全民法治意识，引导全民遵法、学法、用法、守法。

- 2.绩效评价原则：按照预算绩效管理办法执行。

- 3.绩效评价工作：我单位在县委、县政府及上级主管部门的领导下，充分认识绩效评定工作，并召开专门会议，制定了专项资金管理办法，规范、安全、有效使用资金，保证项目进度按预期进行。为高效执行绩效目标，严格使用财政拨款，我单位财务部门积极与各相关业务部门联络，主动申报项目，合理整合，设置了项目专户，专款专用，促进了项目的顺利进行。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）预算支出主要绩效

1.健全普法依法治理工作机制。制定《临武县2021年度普法依法治理工作要点》和《临武县落实国家机关“谁执法谁普法”责任制工作要点》，进一步完善普法依法治理工作考核评估和奖惩激励机制，将普法依法治理工作纳入县委、县政府考核，与综治维稳、平安建设、年终绩效同安排、同部署、同考评，有力促进全县普法依法治理工作规范、有序开展。

- 2.充分发挥“民主法治示范村（社区）”示范引领作用。在全县范围内开展“临武县民主法治示范村（社区）”命名工作。舜峰镇大岭村、花塘乡斜江村、汾市镇寺冲村等成功创建为市级民主法治示范村，花塘乡石门村成功创为省级民主法治示范村。

- 3.组织全县国家公职人员学法用法考试。以“日督查、周通报”形式，督促各单位学员加强日常法律法规学习，并按时修满学分。全县7702名国家工作人员圆满完成了2021年度学法考法工作任务，实现了学法考试参学率、报考率、合格率均达到100%。

（二）综合评价情况及评价结论

- 2021年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。本项目进度按预期进行，自评结论为优。

- 四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分。

2.绩效目标。绩效目标设置精准，指标细化量化，清晰可衡量，目标设置与预算支出相匹配。

3.资金投入。2021年预算到位14万元，用于开展法治宣传、法治基地建设、法治创建及普法考试经费。

- （二）预算执行过程情况

- 1.项目资金到位率。2021年临武县司法局申请拨付项目资金14万元，实际到位14万元，项目资金到位率100%。

- 2.预算执行率。2021年司法专项业务经费项目支出4万元，由于疫情等因素影响，财政资金紧张，部分费用只能跨年支付，总的预算执行率可达到100%。

- 3.资金使用合规性。我单位制定了专项资金管理办法；严格执行财政资金使用管理办法；规范、安全、有效使用资金，保证本项目进度按预期进行。

- （三）预算支出产出情况

- 数量指标：“送法下乡”活动10余次；民主法治示范村（社区）3个。

- 质量指标：全县国家工作人员学法考试合格率100%。

- 时效指标：全县国家工作人员学法考试报考率100%。

- 成本指标：开展法治宣传、法治基地建设、法治创建及普法考试经费。

- （四）预算支出效益情况

- 社会效益：提高公民法治意识。

- 可持续性影响：推动“法治临武”建设。

- 满意度：社会公众满意度95%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 六、有关建议：无

- 七、其他需要说明的问题：无

- 第三项  政府法律事务专项经费绩效评价

一、项目基本情况

（一）预算支出概况

1.立项依据：根据临政阅【2013】7号县政府第7次常务会议纪要：同意根据工作需要可临时招聘1-2名工作人员充实法制办工作力量、郴州市实施《湖南省政府法律顾问工作规定》办法：县级以上人民政府司法行政部门根据工作需要，聘请1-2名具有国家法律职业资格的专业人员作法律顾问助理，专职协助司法行政部门处理法律事务，聘请的法律顾问助理首期可以按7万元/年标准确定报酬。

2.项目内容：项目实施单位为临武县司法局。负责完成政府法律事务日常工作，组织行政执法考试，协调行政执法监督。财政配套专项资金16万元，将资金用于聘请3名县政府法律顾问12万元、行政执法考试经费、县（市）案卷评查工作培训、“三项制度”培训等费用4万元。

- （二）预算资金使用管理情况。

1.项目资金到位情况

2021年一般公共预算财政拨款收入16万元，其中：地方县级财政拨款16万元，已到位资金16万元。

2.项目资金使用情况

我单位严格按照专项资金管理制度，2021年按照工作进度，有计划有方案的合理安排本项目的专项资金，主要用于聘请3名县政府法律顾问、行政执法考试经费、县（市）案卷评查工作培训、“三项制度”培训等工作费用累计支出16万元。

3.项目资金管理情况

为合理高效使用资金，我单位制定了专项资金管理办法，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

4.项目组织实施情况，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

- （三）预算支出绩效目标完成程度。

- 1.项目绩效总目标

- 开展行政执法考试、“三项制度”培训、行政执法案卷评查。

- 2.年度主要绩效目标

- 数量指标：审查合同及规范性文件174个；“两证”人员考试150人。

- 质量指标：“三项制度”落实率90%以上。

- 时效指标：案件统计数据报送及时率98%以上。

- 成本指标：聘请3名县政府法律顾问、行政执法考试经费、工作培训等费用16万元。

- 效益指标：有效防范政府合同经济纠纷。

- 可持续性影响：规范执法行为、维护合法权益。

- 满意度：服务对象满意度95%。

- 二、绩效评价工作情况

- 1.绩效评价目的：开展行政执法考试、“三项制度”培训、行政执法案卷评查，推动“法治临武”建设。

- 2.绩效评价原则：按照预算绩效管理办法执行。

- 3.绩效评价工作：我单位在县委、县政府及上级主管部门的领导下，充分认识绩效评定工作，并召开专门会议，制定了专项资金管理办法，规范、安全、有效使用资金，保证项目进度按预期进行。为高效执行绩效目标，严格使用财政拨款，我单位财务部门积极与各相关业务部门联络，主动申报项目，合理整合，设置了项目专户，专款专用，促进了项目的顺利进行。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）预算支出主要绩效

1.健全行政执法工作体系，完成我县城市管理、农业、交通运输、文化旅游、市场监管、生态环境等六大领域开展综合行政执法体制改革；完成各乡镇挂牌、定责及人员定员定岗等综合行政执法改革工作。

- 2.全面落实行政执法“三项制度”，印发了《临武县全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施方案》（以下简称《临武县“三项制度”方案》）《临武县司法局关于开展全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度示范创建活动的通知》。

- 3.组织开展全县行政执法案卷评查暨规范文明执法工作，坚持问题导向以案释法，积极推广好的经验做法，重点通报存在的共性问题，对案卷逐一进行点评。进一步加强行政执法监督，规范行政执法行为，全面提升我县行政执法部门依法行政工作水平。

（二）综合评价情况及评价结论

- 2021年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。本项目进度按预期进行，自评结论为优。

- 四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分。

2.绩效目标。绩效目标设置精准，指标细化量化，清晰可衡量，目标设置与预算支出相匹配。

3.资金投入。2021年预算到位16万元，用于开展法治宣传、法治基地建设、法治创建及普法考试经费。

- （二）预算执行过程情况

- 项目资金到位率。2021年临武县司法局申请拨付项目资金16万元，实际到位16万元，项目资金到位率100%。

- 预算执行率。2021年政府法律事务专项经费项目支出16万元，预算执行率100%。

- 资金使用合规性。我单位制定了专项资金管理办法；严格执行财政资金使用管理办法；规范、安全、有效使用资金，保证本项目进度按预期进行。

- （三）预算支出产出情况

- 数量指标：审查合同及规范性文件174个；“两证”人员考试150人。

- 质量指标：“三项制度”落实率90%以上。

- 时效指标：案件统计数据报送及时率98%以上。

- 成本指标：聘请3名县政府法律顾问、行政执法考试经费、工作培训等费用16万元。

- （四）预算支出效益情况

- 社会效益：有效防范政府合同经济纠纷。

- 可持续性影响：规范执法行为、维护合法权益。

- 满意度：服务对象满意度95%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 六、有关建议：无

- 七、其他需要说明的问题：无

第四项  社区矫正管理专项经费绩效评价

一、项目基本情况

（一）预算支出概况

1.立项依据：根据湘财行〔2013〕72号文件，湖南省财政厅、湖南省司法厅关于进一步加强社区矫正经费保障工作的实施意见和市政府常务会议纪要第54期。

2.项目内容：项目实施单位为临武县司法局。负责指导管理全县社区矫正工作；负责全县社区矫正工作考核和社区矫正对象减刑、收监及行政处罚的申报工作；制定县社区矫正工作制度。财政配套专项资金92万元，将资金用于临聘专职人员工资、社保经费、智慧矫正中心建设经费、安置帮教费等。

- （二）预算资金使用管理情况。

1.项目资金到位情况

2021年一般公共预算财政拨款收入92万元，其中：地方县级财政拨款92万元，已到位资金85.5万元。

2.项目资金使用情况

我单位严格按照专项资金管理制度，2021年按照工作进度，有计划有方案的合理安排本项目的专项资金，主要用于临聘专职人员工资、社保经费、智慧矫正中心建设经费、安置帮教费等累计支出66.59万元。

3.项目资金管理情况

为合理高效使用资金，我单位制定了专项资金管理办法，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

4.项目组织实施情况，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

- （三）预算支出绩效目标完成程度。

- 1.项目绩效总目标

- 通过社区矫正对象和安置帮教对象的监督帮扶，开展社会调查案件评估、心理咨询健康活动，促进社区矫正对象和安置帮教对象顺利融入社会，预防和减少犯罪发生。

- 2.年度主要绩效目标

- 数量指标：在册社区矫正对象189人；刑释人员50余名；教育帮扶393名。

- 质量指标：对象信息化核查率100%；使用电子定位装置率100%。

- 时效指标：信息及时录入系统。

- 成本指标：临聘专职人员工资、社保经费、智慧矫正中心建设经费、安置帮教费66.59万元。

- 效益指标：刑释人员重新犯罪率0。

- 可持续性影响：提高社区矫正执法状况督查。

- 满意度：服务对象满意度95%。

- 二、绩效评价工作情况

- 1.绩效评价目的：通过社区矫正对象和安置帮教对象的监督帮扶，开展社会调查案件评估、心理咨询健康活动，促进社区矫正对象和安置帮教对象顺利融入社会，预防和减少犯罪发生。

- 2.绩效评价原则：按照预算绩效管理办法执行。

- 3.绩效评价工作：我单位在县委、县政府及上级主管部门的领导下，充分认识绩效评定工作，并召开专门会议，制定了专项资金管理办法，规范、安全、有效使用资金，保证项目进度按预期进行。为高效执行绩效目标，严格使用财政拨款，我单位财务部门积极与各相关业务部门联络，主动申报项目，合理整合，设置了项目专户，专款专用，促进了项目的顺利进行。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）预算支出主要绩效

1.严格落实重点人员管控，加强社区矫正，确保矫正人员安全监管到位。紧紧围绕“四个不发生”为目标，始终把安全稳定放在第一位。截止2021年12月31日，全县累计接受社区矫正对象152 人，解除社区矫正 132人，现社区矫正对象在册189人，其中缓刑180人，假释 2人，暂予监外执行 7人。严格按照《中华人民共和国社区矫正法》《湖南省社区矫正实施细则》等规章制度，做好春节疫情期间等特护期社区矫正安全监管。在疫情期间，坚持严格排查，严格接矫程序，与各监所无缝衔接50余名刑释人员，并落实好刑释人员回归后的居家隔离工作。

- 2.持续开展“社区矫正安全隐患排查”专项活动。充分利用信息化手段，定期查看汇总预释放人员信息，处置服刑人员信息核实、回执情况，加强与监狱的沟通联系，全面核查纠正社区服刑人员脱管问题，真实掌握社区服刑人员情况。

- 3.加大与公、检、法等单位对接、走访，坚持“安其身、解其难，暖其心”的工作原则，联合刑满释放人员家属、所在村委落实“三帮一”帮教制度，对393名帮教对象进行针对性教育帮扶，避免了刑满释放人员再犯罪。对困难帮教对象及未成年子女进行走访慰问，帮扶金额12000元。

（二）综合评价情况及评价结论

- 2021年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。本项目进度按预期进行，自评结论为优。

- 四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分。

2.绩效目标。绩效目标设置精准，指标细化量化，清晰可衡量，目标设置与预算支出相匹配。

3.资金投入。2021年预算到位92万元，用于临聘专职人员工资、社保经费、智慧矫正中心建设经费、安置帮教费等。

- （二）预算执行过程情况

- 1.项目资金到位率。2021年临武县司法局申请拨付项目资金92万元，实际到位85.5万元，项目资金到位率92.93%。

- 2.预算执行率。2021年社区矫正管理专项经费项目支出66.59万元，预算执行率72.38%，由于疫情等因素影响，财政资金紧张，部分费用只能跨年支付，总的预算执行率可达到100%。

- 3.资金使用合规性。我单位制定了专项资金管理办法；严格执行财政资金使用管理办法；规范、安全、有效使用资金，保证本项目进度按预期进行。

- （三）预算支出产出情况

- 数量指标：在册社区矫正对象189人；刑释人员50余名；教育帮扶393名。

- 质量指标：对象信息化核查率100%；使用电子定位装置率100%。

- 时效指标：信息及时录入系统。

- 成本指标：临聘专职人员工资、社保经费、智慧矫正中心建设经费、安置帮教费66.59万元。

- （四）预算支出效益情况

- 社会效益：刑释人员重新犯罪率0。

- 可持续性影响：提高社区矫正执法状况督查。

- 满意度：服务对象满意度95%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 六、有关建议：无

- 七、其他需要说明的问题：无

第五项  人民调解三项专项经费绩效评价

一、项目基本情况

（一）预算支出概况

1.立项依据：根据临政阅【2017】10号县政府第10次常务会议纪要：同意设立临武县联合调解委员会，以政府购买服务的方式聘请2名专职调解员，联合调解委员会工作经费由县财政预算安排10万元；根据郴财行〔2011〕85号文件和临办发[2011]22号文件规定：人民调解指导经费每年不少于15万元标准执行，并随经济发展逐年增加，列入同级财政预算；临政办发【2018】16号临武县人民政府办公室印发《关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知，按文件标准发放人民调解案件“以奖代补”补贴，人民调解列入同级财政预算。

2.项目内容：项目实施单位为临武县司法局。管理和指导全县人民调解组织、乡镇（街道）法律服务所、司法所工作，参与县社会治安综合治理。我县建立1个县联合调解委员会、13个乡（镇）调解委员会、214个村（社区）调解委员会、8个专业行业人民调解委员会，共有人民调解员890多人；县联合调解委员会聘请人民调解专职人员2名。财政配套专项资金37万元，将资金用于人民调解指导经费、专职调解员工资及办案经费、人民调解案件“以奖代补”补贴等。

- （二）预算资金使用管理情况。

1.项目资金到位情况

2021年一般公共预算财政拨款收入37万元，其中：地方县级财政拨款28万元，上级资金9万元，实际已到位资金28.05万元，其中：地方县级财政拨款20.05万元，上级资金8万元。

2.项目资金使用情况

我单位严格按照专项资金管理制度，2021年按照工作进度，有计划有方案的合理安排本项目的专项资金，主要用于人民调解指导经费、专职调解员工资及办案经费、人民调解案件“以奖代补”补贴13.5万元。

3.项目资金管理情况

为合理高效使用资金，我单位制定了专项资金管理办法，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

4.项目组织实施情况，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

- （三）预算支出绩效目标完成程度。

- 1.项目绩效总目标

- 及时发现化解矛盾，把矛盾纠纷化解在最基层。为维护社会和谐稳定，建设“五个临武”作出积极贡献。

- 2.年度主要绩效目标

- 数量指标：调解成功1156件；人民调解员培训率。

- 质量指标：调解成功率96%。

- 时效指标：矛盾纠纷调处及时率。

- 成本指标：人民调解指导经费、专职调解员工资及办案经费、人民调解案件“以奖代补”补贴13.5万元。

- 效益指标：为群众排忧解难。

- 可持续性影响：提升基层调解员业务素质及专业水平。

- 满意度：服务对象满意度95%。

- 二、绩效评价工作情况

- 1.绩效评价目的：人民调解矛盾纠纷排查，及时依法化解我县各类矛盾纠纷，推进为民办实事深入民心。

- 2.绩效评价原则：按照预算绩效管理办法执行。

- 3.绩效评价工作：我单位在县委、县政府及上级主管部门的领导下，充分认识绩效评定工作，并召开专门会议，制定了专项资金管理办法，规范、安全、有效使用资金，保证项目进度按预期进行。为高效执行绩效目标，严格使用财政拨款，我单位财务部门积极与各相关业务部门联络，主动申报项目，合理整合，设置了项目专户，专款专用，促进了项目的顺利进行。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）预算支出主要绩效

1.完善县乡村三级人民调解指导委员会制度。先后开展了坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动、纵深推进“抓党建强基础化矛盾促和谐”矛盾纠纷排查化解等专项行动。

- 2.组织全县人民调解员参与矛盾纠纷调处1208件，调解成功1156件，调解成功率达95.7%。强化村规民约在基层治理作用。协助做好全县村（居）规民约草案法制审核工作，督促司法所做好本辖区村（居）规民约的法制审核工作，规范村（居）规民约的内容、制度主体和程序，从源头上提升基层法治水平。

（二）综合评价情况及评价结论

- 2021年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。本项目进度按预期进行，自评结论为优。

- 四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分。

2.绩效目标。绩效目标设置精准，指标细化量化，清晰可衡量，目标设置与预算支出相匹配。

3.资金投入。2021年预算到位28.05万元，用于人民调解指导经费、专职调解员工资及办案经费、人民调解案件“以奖代补”补贴13.5万元。

- （二）预算执行过程情况

- 项目资金到位率。2021年临武县司法局申请拨付项目资金37万元，实际到位28.05万元，项目资金到位率75.81%。

- 预算执行率。2021年人民调解三项专项经费项目支出13.5万元，预算执行率48.13%，由于受疫情等因素影响，财政资金紧张，部分费用只能跨年支付，总的预算执行率可达到100%。

- 资金使用合规性。我单位制定了专项资金管理办法；严格执行财政资金使用管理办法；规范、安全、有效使用资金，保证本项目进度按预期进行。

- （三）预算支出产出情况

- 数量指标：调解成功1156件；人民调解员培训率。

- 质量指标：调解成功率96%。

- 时效指标：矛盾纠纷调处及时率。

- 成本指标：人民调解指导经费、专职调解员工资及办案经费、人民调解案件“以奖代补”补贴13.5万元。

- （四）预算支出效益情况

- 社会效益：为群众排忧解难。

- 可持续性影响：提升基层调解员业务素质及专业水平。

- 满意度：服务对象满意度95%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 六、有关建议：无

- 七、其他需要说明的问题：无

第六项  司法办案专项经费绩效评价

一、项目基本情况

（一）预算支出概况

1.立项依据：根据财政部财行〔2017〕515号财政部司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》的通知。

2.项目内容：项目实施单位为临武县司法局。改善基层司法行政机关办案条件，提高办案效率，为广大老百姓提供方便、快捷、优质服务。进一步提升装备标准，充分保证办案质量。财政配套办案及装备专项资金77万元，将资金用于规范乡镇司法所建设修缮费、差旅费、会议费、公务用车购置及运行维护费、行政复议与应诉案件补贴、院内硬化、绿化、亮化工程，新成立教育培训基地购置办公设备、办公家具、社区矫正信息通信设备等。

- （二）预算资金使用管理情况。

1.项目资金到位情况

2021年一般公共预算财政拨款收入77万元，其中：上级资金77万元，已到位资金77万元。

2.项目资金使用情况

我单位严格按照专项资金管理制度，2021年按照工作进度，有计划有方案的合理安排本项目的专项资金，主要用于规范乡镇司法所建设修缮费、公务用车购置及运行维护费、差旅费、院内硬化、绿化、亮化工程、购置办公设备、新成立教育培训基地购置办公设备、办公家具、社区矫正信息通信设备等77万元。

3.项目资金管理情况

为合理高效使用资金，我单位制定了专项资金管理办法，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

4.项目组织实施情况，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

- （三）预算支出绩效目标完成程度。

- 1.项目绩效总目标

- 改善基层司法行政机关办案条件，保障机构正常运转和完成日常工作任务、提高办案效率，为广大老百姓提供方便、快捷、优质服务

- 2.年度主要绩效目标

- 数量指标：规范化司法所建设3处；购置司法公务执勤用车1辆；购置行政复议与应诉办公设备等。

- 质量指标：设备质量合格率98%。

- 时效指标：年度内完成工作计划率98%。

- 成本指标：3所规范乡镇司法所建设修缮费、公务用车购置及运行维护费、印刷费、差旅费、院内维修、办公设备购置等77万元。

- 效益指标：

- 可持续性影响：工作规范化。

- 满意度：社会公众满意度95%。

- 二、绩效评价工作情况

- 1.绩效评价目的：规范上级转移支付资金管理，提高资金使用效益，保障本年度司法行政工作正常运行。

- 2.绩效评价原则：按照预算绩效管理办法执行。

- 3.绩效评价工作：我单位在县委、县政府及上级主管部门的领导下，充分认识绩效评定工作，并召开专门会议，制定了专项资金管理办法，规范、安全、有效使用资金，保证项目进度按预期进行。为高效执行绩效目标，严格使用财政拨款，我单位财务部门积极与各相关业务部门联络，主动申报项目，合理整合，设置了项目专户，专款专用，促进了项目的顺利进行。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）预算支出主要绩效

- 1.普法与依法治理工作方面。圆满完成“七五”普法验收，积极推进法治政府创建活动，舜峰镇大岭村、花塘乡斜江村、汾市镇寺冲村成功创建为市级民主法治示范村，花塘乡石门村成功创建为省级民主法治示范村；着力提升全民守法意识，积极推进“法律七进”，2021年全县国家公职人员学法用法参考率达100%。2021年全县发放各类宣传资料6万余份。

- 2.我局积极推进全县重点民生工程，完成各类法律援助案件417件，接待来电、来访群众法律咨询890余人次，代拟写各类法律文书69件，发放法律援助办案补贴45.16多万元。

- 3.完成24项证明事项告知承诺制备案，赋予湖南临武工业园区管委会行使县级有关权限107项；对以县委、县政府名义下发的64个规范性文件进行了合法性审查，完成109件政府合同审查，出具法律意见书18份，涉及标的额56.7亿元；完成全省行政复议改革，接收行政应诉案件11件，审结3件。办理行政复议案件10件，办结8件。

4.完成司法专项执勤执法车辆的置换；完成3个司法所规范化建设。

（二）综合评价情况及评价结论

- 2021年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。本项目进度按预期进行，自评结论为优。

- 四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分。

2.绩效目标。绩效目标设置精准，指标细化量化，清晰可衡量，目标设置与预算支出相匹配。

3.资金投入。2021年预算到位77万元，用于规范乡镇司法所建设修缮费，办公经费、差旅费、院内硬化、绿化、亮化工程购置办公设备、新成立教育培训基地购置办公设备、办公家具、社区矫正信息通信设备。

- （二）预算执行过程情况

- 项目资金到位率。2021年临武县司法局申请拨付项目资金77万元，实际到位77万元，项目资金到位率100%。

- 预算执行率。2021年司法办案专项经费项目支出77万元，预算执行率100%。

- 资金使用合规性。我单位制定了专项资金管理办法；严格执行财政资金使用管理办法；规范、安全、有效使用资金，保证本项目进度按预期进行。

- （三）预算支出产出情况

- 数量指标：完成规范化司法所建设3处；购置司法公务执勤用车1辆；配置了行政复议与应诉办公设备等。

- 质量指标：设备质量合格率98%。

- 时效指标：工程完工率98%。

- 成本指标：用于规范乡镇司法所建设修缮费，办公经费、差旅费，院内硬化、绿化、亮化工程等费用77万元。

- （四）预算支出效益情况

- 社会效益：标准化建设。

- 可持续性影响：工作规范化。

- 满意度：社会公众满意度95%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 六、有关建议：无

- 七、其他需要说明的问题：无