

临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体

确权登记颁证工作技术服务项目支出绩效

自评报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2022〕124号）等文件精神，我单位对临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术服务项目进行了专项绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、项目支出基本情况

临武县县域面积1383.06平方公里，下辖13个乡镇，206个行政村（含社区），2018年常住人口34.68万人，其中农村人口17.14万人，城镇人口17.54万人。2020年年初在全县开展了农房一体数据摸底，摸排数据为全县农户约7.76户，宅基地约9.7万宗，集体建设用地约1397宗。
二、绩效运行监控工作开展情况

2020年3月30日，通过依法招投标，确定了湖南省第一测绘院等8家技术单位为我县农房一体技术承担队伍，中标价为1993.7475万元，技术承担单位于2020年4月上旬进驻各乡镇开展工作，于2021年8月28日完成了全县13个乡镇206个行政村共计97536宗宅基地和集体建设用地权籍调查外业调查工作任务，在省确权办统一部署的时间节点前提前完成了工作任务（其中包括根据省市统一部署，对县城区规划范围内且没有纳入征地拆迁以及2020年新增的农村宅基地6096和集体建设用地111宗），权籍调查全覆盖。

截至目前位置，我县共计完成省厅下达74389宗登记发证任务（电子证照），除不具备登记发证条件的20861宗（其中非本集体经济组织成员195宗，违法违规乱占耕地5422宗，一户多宅15244宗）暂未登记，登记发证率达到100%（电子证照），做到了应调尽调、尽发尽发。

2021年6月1日前，全县共完成易地扶贫搬迁安置住房登记发证938户，登记发证率达100%，不动产权证书均已发放到安置户手中。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术服务合同约定经费1993.7475万元，2020-2022年预算总数为1300万元，2020-2022年支出总数为583.8万元，其中：2022年全年预算数300万元，2022年全年支出176.5万元。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1、经济效益指标完成情况。

从经济效益评价，临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作的开展为城乡一体化发展提供了产权基础，为推进城镇化和户籍改革提供现实条件。对深化农村改革，促进城乡统筹发展和乡村振兴战略实施具有重大意义。

2、社会效益指标完成情况。
从社会效益评价，是维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐与稳定的重要举措。宅基地是农民及农民集体重要的财产权利，直接关系到每个农户的切身利益，通过房地一体宅基地确权登记发证，可以有效解决土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，从而进一步夯实农业农村发展基础。

3、可持续影响指标完成情况。

宅基地是农民及农民集体重要的财产权利，直接关系到每个农户的切身利益，通过房地一体宅基地确权登记发证，可以有效解决土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，从而进一步夯实农业农村发展基础。

4、满意度指标完成情况。

将农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物统一确权登记发证范围，基本实现统一调查、统一确权登记、统一发证。这就意味着，农房开始逐步具有受法律保护的产权基础和产权地位，农房的价值也随之获得提升。人民群众的利益得到保障，全县预算绩效管理扩面提质，经调查群众满意度达90% 
四、存在问题及其原因

该项工作于2020年4月启动，投入大量人力物力，项目总预算1993.7475万元，截至2022年12月底已支出583.8万元，因资金拨付比例低多次受到省厅、市局督办和通报，且由于资金拨付不到位技术单位对后期工作出现拖拉现象，数据汇交资料整改工作滞后，造成我县农村宅基地纸质证发放进度缓慢，此项工作因纸质证发放缓慢也被县人大列入了临武县人民政府关于贯彻落实《郴州市农村村民住房建设管理条例》问题清单内容之一。  

五、有关建议及工作措施

加大资金拨付力度，督促技术单位尽快完成数据汇交整改落实，加大纸质证书的打印和发放。

临武县自然资源局

2023年7月20日



