2021年度科技和工业信息化局预算支出

绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，按财政绩效综合管理股要求，现我局将2021年度部门整体支出绩效进行了绩效评价如下。

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

背景。临武县科技和工业信息化局是县政府工作部门，为正科级，加挂临武县商务局牌子。县科工局贯彻落实党中央关于科技创新、工业信息化、商务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业信息化、商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业信息化、商务工作的集中统一领导。县科工局机关核定行政编制29名，其中行政编制13名，暂保留机关全拨事业编制14名，待空编后予以收回，机关后勤服务事业编制2名，待空编后予以核销。领导职数：设局长1名，副局长3名，总经济师（副科级）1名。县科技情报和技术市场研究所核定全拨事业编制8名；县可持续发展事务中心全拨事业编制3人；县投资促进事务中心19名，其中差拨人员8人，自收自支1人。市场服务中心全拨事业编制30名，实际58人，属独立核算机构。科工局实有在职人数63人，企业返聘人员4人，临时工3人，离退人员104人。

主要内容：科工局本级2021年度收入总预算887.8万元，支出总预算887.8万元，其中:

1、基本支出765.8万元，（其中：①工资福利支出718.9万元；②一般商品和服务支出46.9万元；③对个人和家庭的补助0万元；）是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出122.00万元,其中：专项商品和服务支出68.00万元；对企业补助54.00万元。其中：东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78、83年回乡农民轮换工生活补贴资金9.4万元；电子商务产业发展工业经费10万元；企改返聘人员工资及各种保险经费5万元；招商引资工作经费25万元；处理改革改制遗留问题工作经费10万元；留守人员经费39.6万元；创新示范工作经费20万元；散装水泥宣传及培训经费3万元。

（二）预算资金使用管理情况。

县科技和工业信息化局只有本级，没有其他二级预算单位。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，制定了预算资金和项目管理制度，并制定了预算资金使用流程图，严格按照批复的预算项目、科目和数额执行预算。预算资金投向结构合理，预算资金拨付及时，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等各阶段组织实施合规，实行“专款专用”政策，不违规挪用预算资金，结合年度工作任务，按照均衡有序的原则合理使用预算资金，加快项目执行和项目支出的进度。同时主动在政府门户网站向社会公开预算，强化绩效意识，树立“用钱必问效、无效必问责”思想，严格按照绩效目标组织项目实施。

（三）预算支出绩效目标完成程度及绩效评价指标分析

1.新型工业化加速推进，制造业规模持续壮大

- 一是工业运行总体平稳，主要指标排名全市前列。全县规模工业增加值同比增长10.6%，排名全市第1位；工业固定资产投资同比增长29.6%；工业技改投资同比增长29.8%；工业企业实缴税金同比增长31.2%，排名全市第2位；制造业占GDP比重为18.1%；新增规模工业企业13家。二是重点项目建设顺利，产业链发展进一步完善。在克服年初工业固投负增长的不利局面后，全县工业固投从二季度开始实现恢复性增长。2021年我县纳入市“四个一批”重大工业项目共9个，其中开工项目4个、竣工项目2个、达产项目3个。4个开工项目累计完成投资41.76亿元，完成年度投资计划的130%，2个竣工项目累计完成投资4.7亿元，完成年度投资计划的132%，3个达产项目均已完成年度建设内容并顺利达产，全年新增产值近2亿元。三是争资立项再创佳绩，企业获得感不断增强。2021年以来，指导湘能重工、久森新能源、湘电新能源、舜华鸭业、小徐瓜瓜等24家企业申报省级税收增量奖补项目、省中小企业发展专项资金项目、制造强省专项资金项目、移动互联网专项资金项目、全省100个产品创新项目，成功帮助企业争取到上级各类专项资金779.88万元。四是发展平台不断优化，重点企业质效明显提升。我县工业园区成功创建“湖南省级新型工业化示范基地”，舜华鸭业成功认定“湖南省工业品牌培育示范企业”，东佳电子成功获评“省级工业质量标杆企业”，久森新能源顺利通过湖南省第九批新材料企业认定，舜华鸭业、南方矿业获得市级优秀创业团队荣誉称号，东山云雾茶成功获得市级企业技术中心认定，久森新能源、小徐瓜瓜成功创建市级智能示范车间等。

2.5G网络建设有序推进，信息服务能力明显提升

依据《临武县推进5G网络建设和应用实施方案》和《临武县推进5G网络建设和应用工作协调小组工作开展机制》文件要求，大力实施5G建设项目。今年来已完成移动52个5G基站基础建设，完成电信62个5G基站基础建设，且运营商均已开通基站。2022年预计建设85个5G基站。

3.科技创新体系不断完善，企业创新活力充分激发

- 一是企业创新主体地位进一步凸显。今年来，我局一方面积极开展国家高新技术企业培育。围绕六大主导产业和五大产业集聚区建设，筛选并推荐了舜华鸭业、舜森电力、九翊云动等11家企业分两批申报2021年国家高新技术企业，第一批已有5家企业成功通过认定，1家企业通过重新认定，第二批申报高企的5家企业目前已顺利通过公示，预计年内我县高企数量有望实现倍增，一举突破20家。同时将盛武新能源、湘能重工、嘉宇矿业等12家具有技术创新潜力的企业纳入了县高新技术企业后备库。另一方面加大了科技型中小企业培育，组织指导舜鸿生态农业、华太科技等25家企业先后纳入湖南省2021年入库科技型中小企业名单，通过对科技型中小企业实行常态化科技培训服务，助推企业创新发展。二是重点科技项目有序推进。围绕农产品加工、新能源、电子信息、建筑新材料等产业，积极向上推荐和谐农业、久森新能源、东佳电子等行业龙头企业申报省级科技计划项目，开展重点领域技术攻关，辐射带动产业链上下企业创新可持续发展。指导协助东佳电子、久森新能源等企业申报省级财政研发增量奖补资金，年内共争取奖补资金75.78万元。三是创新平台进一步健全。加快推进东佳电子高分子叠层固态电容器技术研发实验室建设，该实验室占地2000平方米，拥有各类专业研发设备近100套，对我县电子信息产业重点技术研发具有十分重要的意义。指导协助小徐瓜瓜“郴州市发酵制品研发中心”和闽艺缘雕塑公司“郴州市通天玉加工技术研发中心”成功认定为市级研发中心。临武智慧谷科技产业园和临武宝玉石创新创业基地成功认定为省级众创空间，其中临武智慧谷科技产业园已入驻企业15家，双创团队6个；临武宝玉石创新创业基地已入驻企业10家，双创团队10个，并引入湖南大司徒品牌管理有限公司（第三方服务机构），设立了规模为100万元的种子基金池，先后有4家入驻企业获得总计90万元种子基金扶持。两个众创空间今年来成功转移转化科技成果4项；举办创业专题活动15场，参与人数达600多人次，累计提供创业培训、创业辅导、创投对接等服务30余次，有力推进了全县创新创业。全县全社会研发经费投入预计完成2.5亿元；高新技术产业增加值完成20.9亿元，占GDP比重13%，同比增长18.8%；技术合同交易额完成3.348亿元，占全年任务的263%。

4.内需潜力持续释放，内循环活力日益强劲

今年来，我局一是积极组织举办、参加各类消费促进活动，培育新的消费热点。先后联合县产业园区、文旅广体局等部门举办了“乐享消费、湘当韵味”消费促进活动、首届啤酒狂欢节、第九届中国(湖南)国际矿物宝石博览会、2021年市农协首届农副产品暨美食博览会等节会活动，全县共开展各种促消费大型系列活动12个，商贸企业商品零售总额17.11亿元，同比增长35.5%。二是鼓励各大型商场超市创新营销模式，举办多形式促销活动。鼓励商家充分利用春节前后的节庆时机以及“端午节”、“中秋节”等重大节假日为契机，开展周末促销、换季商品减价、周年店庆、周末让利等一系列促销活动，不断优化商品种类和品质。三是大力发展电子商务、直播电商等新兴消费模式和业态。通过国家电子商务进农村示范项目建设，优化农村电商公共服务体系、县乡村物流体系、农产品供应链体系、电商培训体系，进一步挖掘农村电商发展潜力，今年电子商务实现农产品销售额约1.43亿元。2021年实现社会消费品零售总额49.33亿元，同比增长14.3%，在全市排名第七，新增限上商贸企业15家，超额完成新增限额以上商贸零售企业11家的任务。

5.对外经济合作不断深化，外贸进出口持续扩大

全年外贸完成34077万元，完成进度171.66%，进度排名全市第1；实际利用外资完成316万美元，完成进度105.33%，同比增长189.91%，进度全市排名第4、同比第3；内联引资完成87.43亿元，完成进度115.87%，同比29.81%，排名全市第一。

6.产业招商有声有色，优势产业加速集聚

今年来，我县坚持把招商引资作为“第一菜单”，一是始终保持高站位推进。县主要领导多次亲自带队前往“粤港澳”、“长三角”等地区进行项目考察，对重大招商活动亲自推介，对重要客商亲自接洽，对重大项目亲自督导，通过对接北上广，深入粤港澳、长三角等地区，共引进客商44批次，外出考察31批次，成功签约协议5个，总投资48.3亿元。二是突出产业链精准招商。围绕延伸临武电子信息、新能源、食品加工、矿物玉石等产业链条发展目标，今年以来，县招商小分队先后以长三角、珠三角、广深等经济发达地区为重点区域，大力开展招商活动，成功引进东莞市钜业机械、久制电子等8家电子电容产业上下游企业。1-10月全县引进“三类500强”项目1个（中国石油化工股份有限公司投资的桂阳-临武的天然气管道建设项目），完成市下达任务，总投资金额2.3亿元；新引进1亿元以上重大招商项目14个，完成年任务107%，总投资额87.5亿元；到位资金29.49亿元，资金到位率为33.7%；开工率、履约率均100%，位居全市第1位；成功对接2个世界500强。

7.坚持绿色发展理念，可持续发展议程创新示范区建设成效明显

一是加强顶层设计，全力衔接调度。组织编制了《临武县创新示范区建设工作三年行动计划（2021－2023年）》，积极向上争取政策、资金支持，并推动争项目落实落地。我县14个项目被纳入郴州市三年行动计划重点项目、10个项目被确定为郴州市2021年重点项目。定期组织召开“一区六极”专组会议，就全县示范区建设工作进行安排调度。二是坚持“治水”优先，致力矿区建设。湘江支流陶家河（临武段）治理项目共处理尾砂1187.3万方，上游地表尾砂大部分稳定固化。陶家河治理项目通过开辟新河道，减少了地下暗河中的重金属污染物对下游水质的影响，马家坪、临连大桥断面水质正逐步改善。临武县三十六湾矿区、甘溪河流域水质超标治理技术研究项目已完成全面的野外作业工作任务，转入结题报告编制阶段。纳米零价铁制备及水体修复技术开发与示范项目已完成自然水体条件下试验工作。三十六湾矿区山水林田湖草生态保护修复项目（自然资源部分）的15个标段，已全面完工并做好了省级验收的准备。利用高耐受高效率优势植物修复三十六湾土壤重金属污染的关键技术研发与应用示范项目总体进展顺利，获得省级中期评估专家组的一致认可。三是积极宣传凝练，努力打造特色。认真组织开展“5月宣传月”系列宣传活动，关注、推广“科持续”微信公众号，全力做好省市领导赴临调研相关工作，积极配合省市媒体对我县采访报道。其中三十六湾矿区“五乱同治”的典型做法被《中国矿业报》《郴州日报》刊载、推介，得到了省、市相关领导的好评。

- 8、尽力开展国有改制企业下岗职工走访慰问活动。登记办理了下岗退休职工40余人；慰问改制企业因病死亡退休职工8人；做好2022年改制企业春节慰问工作，慰问人数1500余人，发放慰问资金49万余元。

- 二、绩效评价工作情况。

（一）2021年部门预决算情况

临武县科技和工业信息化局本级2021年度预算收入总额887.8万元，预算支出总额887.8万元。2021年度全年决算收入1237.28万元，追加财政预算349.48万元。其中：财政拨款收入1237.28万元。其中基本支出1115.28万元；项目支出122万元。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）、“三公”经费管理情况

“三公”经费中的公务接待费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为19.77万元，减少10.14%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）费用发生。

三、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

（三）完善管理制度，进一步加强公共预算支出管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

（四）加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训

加强新《中华人民共和国预算法》《预算绩效管理工作考核办法》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理力度和水平，积极开展绩效目标管理和评价工作。

临武县科技和工业信息化局

2022年10月29日