## 切块
附件4
2024年农村公路养护工程切块资金项目计划明细表
优先顺序序号 | 县市区 | 2021年年报线路情况 | [6 empty] | 市州自测路况“优良中次差” | 养护工程类型（预防养护、修复养护、应急养护） | 拟实施路面情况 | [8 empty] | 拟使用国省补助资金（万元） | 改造总造价（万元） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 备 注
|  | 线路编号 | 线路名称 | 公路技术等级 | 原路面宽度 (m) | 原路面结构 | 路面宽度（m） | 路基宽度（m） |  |  | 实施起点桩号 | 实施终点桩号 | 实施里程（km） | 路面结构最低要求 |  |  |  |  | 换板面积（m2）
[14 empty] | 路面处治方案 | 基层结构 | 基层厚度(cm) | 面层 结构 | 面层厚度 (cm)
合计 | [19 empty] | 311 | 375.63
1 | 临武 | C072 | 公公头-周家 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | K0+000 | K1+000 | 1 | 白改黑 |  |  | 沥青 | 4 | 3500 | 20 | 22 | 2024.10.13 | 2024.11.13
2 | 临武 | Y949 | 广宜-广东大路边 | 四级 | 5 | 水泥混凝土 | 5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | K4+759 | K5+759 | 1 | 白改黑 |  |  | 沥青 | 4 | 5000 | 20 | 22 | 2024.10.23 | 2024.11.23
3 | 临武 | X099 | 荷叶工班-大冲西山 | 四级 | 4.5 | 水泥混凝土 | 4.5 | 5 | 中 | 修复养护 | K7+200 | K9+200 | 2 | 白改黑 |  |  | 沥青 | 4 | 9000 | 40 | 45 | 2024.10.20 | 2024.11.20
4 | 临武 | C136 | 红星-八矿 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | K0+000 | K2+475 | 2.475 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 10020 | 26 | 27 | 2024.10.27 | 2024.11.27
5 | 临武 | c106 | 水坪-童子村 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 次 | 修复养护 | K0+000 | K0+736 | 0.736 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 2576 | 7 | 8 | 2024.10.26 | 2024.11.26
6 | 临武 | Y947 | 木冲-桃竹 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 差 | 修复养护 | K5+500 | K7+500 | 2 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 7000 | 20 | 23 | 2024.10.18 | 2024.11.18
7 | 临武 | C079 | 斗水坪-神山 | 四级 | 4.5 | 水泥混凝土 | 4.5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | K1+000 | K3+000 | 2 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 9000 | 20 | 25 | 2024.10.24 | 2024.11.24
8 | 临武 | C090 | 大汉-上横村 | 四级 | 4.5 | 水泥混凝土 | 4.5 | 5 | 中 | 修复养护 | K1+000 | K2+000 | 1 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 4500 | 10 | 12.4 | 2024.10.15 | 2024.11.15
9 | 临武 | C093 | 卢市墟-谭何 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | K0+000 | K1+186 | 1.186 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 4151 | 11 | 12 | 2024.10.16 | 2024.11.16
10 | 临武 | C008 | 南岸-鼎夏 | 四级 | 4.5 | 水泥混凝土 | 4.5 | 5 | 中 | 修复养护 | K1+000 | K2+254 | 1.254 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 5643 | 12 | 15.4 | 2024.10.17 | 2024.11.17
11 | 临武 | C113 | 乐岭-柳塘 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 次 | 修复养护 | K2+000 | K4+000 | 2 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 7000 | 20 | 36 | 2024.10.10 | 2024.11.10
12 | 临武 | C047 | 牛屎墩-庄天田 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | K0+000 | K1+847 | 1.847 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 6475 | 16 | 17.8 | 2024.10.19 | 2024.11.19
13 | 临武 | Y940 | 万水乡-李罗 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | K2+536 | K3+536 | 1 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 3500 | 10 | 12 | 2024.10.11 | 2024.11.11
14 | 临武 | C031 | 叉路口-东冲岭 | 四级 | 4.5 | 水泥混凝土 | 4.5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | K0+000 | K1+000 | 1 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 4500 | 10 | 12.3 | 2024.10.22 | 2024.11.22
15 | 临武 | C054 | 林里-山下 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | K1+000 | K1+706 | 0.706 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 2471 | 6 | 7 | 2024.10.10 | 2024.11.10
16 | 临武 | Y002 | 大城-楚江 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | K4+000 | K5+000 | 1 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 5000 | 10 | 12 | 2024.10.12 | 2024.11.12
17 | 临武 | C115 | 白岭-黎明 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 差 | 修复养护 | K0+000 | K1+000 | 1 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 3500 | 9 | 10 | 2024.10.14 | 2024.11.14
18 | 临武 | C074 | 叉路口-增家山 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | K0+000 | K0+199 | 0.199 | 砼路面换板 | 无基结合料稳定层 | 20 | 砼路面 | 20 | 696.5 | 1 | 2 | 2024.10.24 | 2024.11.24
19 | 临武 | X163 | 汾市南岸-茅栗 | 四级 | 6 | 水泥混凝土 | 6 | 7 | 良 | 预防养护 | K0+000 | K5+150 | 5.15 | 清灌缝 | [5 empty] | 2 | 2.43 | 2024.10.14 | 2024.11.14
20 | 临武 | Y915 | 金盆-土桥 | 四级 | 5 | 水泥混凝土 | 5 | 5.5 | 优 | 预防养护 | K0+000 | K5+773 | 5.773 | 清灌缝 | [5 empty] | 5 | 5.8 | 2024.10.28 | 2024.11.28
21 | 临武 | C022 | 湾邱-龙水 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | K0+000 | K2+319 | 2.319 | 清灌缝 | [5 empty] | 2 | 2.4 | 2024.10.28 | 2024.11.28
22 | 临武 | Y947 | 木冲-桃竹 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 优 | 预防养护 | K0+000 | K4+500 | 4.5 | 清灌缝 | [5 empty] | 3 | 4.5 | 2024.10.28 | 2024.11.28
23 | 临武 | C991 | 完小-石子坪 | 四级 | 4.5 | 水泥混凝土 | 4.5 | 5.5 | 优 | 预防养护 | K0+000 | K8+733 | 8.733 | 清灌缝 | [5 empty] | 7 | 8.8 | 2024.10.28 | 2024.11.28
24 | 临武 | C200 | 晴岚广场-拔昌桥 | 四级 | 5 | 水泥混凝土 | 5 | 5.5 | 优 | 预防养护 | K0+000 | K1+866 | 1.866 | 清灌缝 | [5 empty] | 1 | 2 | 2024.10.28 | 2024.11.28
25 | 临武 | C162 | 叉路口-芹菜 | 四级 | 4.5 | 水泥混凝土 | 4.5 | 5 | 良 | 预防养护 | K0+000 | K4+439 | 4.439 | 清灌缝 | [5 empty] | 4 | 4.5 | 2024.10.28 | 2024.11.28
26 | 临武 | Y938 | 水东敬老院-寺冲 | 四级 | 5 | 水泥混凝土 | 5 | 6 | 优 | 预防养护 | K2+800 | K8+590 | 5.791 | 清灌缝 | [5 empty] | 5 | 5.8 | 2024.10.28 | 2024.11.28
27 | 临武 | Y944 | 五星-竹山 | 四级 | 5 | 水泥混凝土 | 5 | 5.5 | 优 | 预防养护 | K0+000 | K9+902 | 9.902 | 清灌缝 | [5 empty] | 7 | 10 | 2024.10.28 | 2024.11.28
28 | 临武 | Y917 | 汾市渡头-同益钦家山 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4.5 | 优 | 预防养护 | K0+000 | K5+040 | 5.04 | 清灌缝 | [5 empty] | 6 | 6.5 | 2024.10.28 | 2024.11.28
29 | 临武 | Y928 | 上官庄-武宫山 | 四级 | 3.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 4 | 良 | 预防养护 | K0+000 | K1+969 | 1.969 | 清灌缝 | [5 empty] | 1 | 2 | 2024.10.28 | 2024.11.28
备注：申报项目须已纳入养护工程项目库。按照路面养护工程（修复养护、预防养护、应急养护）实施里程不低于年报里程的5%且修复养护（路面大中修）实施比例不低于1.6%的要求申请备案。