附件4：

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术服务项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 临武县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 成我县房地一体的权籍调查，全面查清我县辖区范围内宅基地、集体建设用地及其地上房屋等建（构）筑物组成的不动产单元状况，含宗地信息、房屋等建（构）筑物信息等，形成符合不动产登记要求的权籍调查成果。 |  |  |  | 已完成全县13个乡镇206个行政村约97536宗宅基地和集体建设用地权籍调查外业调查工作任务，实现权籍调查全覆盖。对宅基地和集体建设用地房地一体外业调查成果数据包进行目录及文件完整性检查、矢量和属性数据命名、结构完整性检查、拓扑检查、属性值检查、各要素属性的逻辑关系、图属一致性检查、数据唯一性检查，确保数据库符合国家、省标准，已向省不动产登记中心汇交全县权籍调查初始库。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指 标 | 97536宗 | 97536宗 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指 标 | 审查合格率 | 100% | ≥90% | 15 | 13.5 | 根据省市要求2020年10月前需全面完成登记入库，时间紧任务重，导致部分宗地资源和数据错误；计划于2024年5月初召集技术单位按要求整改 |
|  |  | 时效指 标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指 标 | 成本节约率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | * -* |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 明显 | 明显 | 明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 100% | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 提升 | 提升 | 提升 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续 影响指 标 | 100% | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | * * |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：         填报日期：            联系电话；               单位负责人签字：