临武县发展和改革局2023年度部门整体支出绩效

自评报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2024〕48号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

临武县发展和改革局设有12个内设机构，包括办公室、综合股（县国民经济动员办公室）、优化经济发展环境股（法规股、招投标办）、投资管理和评估督导股、行政审批股（互联网+监督）、农村经济股（易地搬迁、以工代赈办、指导粮食行业发展股）、服务业和基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展和地区经济股、资源环境股（能源股）、物价和行政事业收费管理股、粮食和物资储备管理股、国防动员股。

临武县发展和改革局现实有编制61个，其中行政编制11个，事业编制50个。含临武县民兵训练基地的6个全拨事业编制，临武县价格成本调查队的4个全拨事业编制；临武县人防工程管理维护站（粮食和物资储备技术服务中心）8个自收自支编制。实有在职人数56人，其中行政编制11人，事业编制45人。退休人员69人，应急巡逻中队劳务派遣人员12人，局机关劳务派遣人员3人。

- 部门主要工作职责

1、研究全县国民经济与社会发展的战略目标和提出贯彻执行国家方针政策的实施意见，组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划，以及基础产业、支柱产业等专项发展规划、计划；全县有价证券发行计划和关系国计民生的重要农产品、生产资料的专项储备计划；做好社会总需求和总供给以及全社会资金等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

2、研究宏观经济发展问题，会同有关部门贯彻执行国家产业政策，并协调和监督其实施，引导和促进产业结构的优化。

3、组织制订全县国土开发、整治、保护的总体规划，以及区域经济横向联合发展的规划、资源节约与综合利用规划，搞好全县生产力的合理布局。

4、指导、促进全县市场体系的建立，组织制定全县性、重点区域性的批发市场、要素市场的发展规划，搞好社会商品供求总量的平衡、总体布局。指导、监督重要商品物资的订货、储备和投放。

5、合理控制固定资产投资规模及资金投向；根据国家有关政策，审批基本建设项目；会同有关部门做好检查基本建设年度计划实施情况及做好重点项目的组织协调工作，做好项目储备和前期工作。

6、会同有关部门组织研究制订中长期和年度科技发展计划，提出科技发展的方向、重点及相应的政策措施；组织制订重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划，推动科技成果商品化并转化为生产力。

7、搞好国民经济运行的预测、监测和分析研究，综合协调各种经济杠杆、手段的运用，以及通过各种途径，促进规划、计划和产业政策的实施。

8、研究拟定全县对外贸易、经济合作和利用国外资金及内联资金的战略、政策，提出我县利用外资的总规模和投向；审批限额以下的外商投资项目。负责本县横向经济技术协作的中长期计划，并组织实施。

9、研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播电视、档案、旅游、人口、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好它们同经济发展的相互促进关系。

10、负责对所属企事业单位贯彻执行上级有关方针、政策、法规、规章的检查监督，按干部管理权限负责对本委人员的管理和业务培训。

11、承担原县人民防空办公室全部机构职责；承担全县国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实等工作；组织指导协调均是实施保护工作；承担县国防动员委员会交办的其他工作。

12、当好县委、县政府经济工作的参谋和助手；为各级、各部门和企事业提供服务。

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年年初预算数为830.20万元，全年预算数876.44万元，决算数876.44万元。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费费、公务用车运行维护费等日常公用经费。其中工资福利支出774.99万元，一般商品和服务支出71.35万元，对个人和家庭的补助支出30.1万元。工资福利支出包含基本工资支出245.58万元，津贴补贴支出7.46万元，绩效工资支出70.30万元，奖金（含其他工资福利支出）支出227.16万元，医疗保险支出30.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.74万元，其他社会保障缴费4.95万元，职业年金缴费4.30万元，住房公积金支出65.02万元；一般商品和服务支出包含办公费支出1.70万元，邮电费支出0.10万元，公务接待费支出3.93万元，工会经费支出19.55万元，福利费支出19.59万元，公务用车运行维护费支出2.11万元，其他交通费支出19.26万元，其他商品和服务支出5.12万元。对个人和家庭的补助支出为伤残人员抚恤金、粮食改制企业下岗职工两节慰问以及退休人员慰问支出。

- （二）项目支出情况

2023年年初预算数为455.50万元，全年预算数520.95万元，决算数520.95万元。项目管理的商品和福利支出63.00万元。包括用于发改局专项业务经费43.00万元、发改局产业活动专项经费8.00万元、改制人员补贴资金4.80万元、县级储备粮费用及利息127.00万元，花塘粮库仓库建设资金以及项目前期咨询评审等费用338.15万元。

- 三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出情况。

- 四、国有资本经营预算支出情况

- 2023年本单位无国有资本经营预算支出情况。

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 2023年本单位无社会保险基金预算支出情况。

- 六、整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

本单位2023年度综合评价等级为优秀（97分）。根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，在部门整体支出绩效自评得分97分，其中产出指标得47分，事项完成及时率指标有待进一步提高；效益指标得分30分；满意度指标10分。

（二）综合评价情况

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，根据预算合理安排资金支出，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转。

通过预算的执行，我单位有序高效完成年初工作规划和各级各部门交办的工作。

（三）综合工作成效

1、积极谋划，勇当参谋助手。聚焦推动锂电池产业链健康发展，衔接完成上海安能、大中矿业、科力远、威领股份4家公司的项目全产业链立项和能评批复；编制完成《临武县县城城镇化实施方案》，成功获得以县城为重要载体的城镇化建设省级试点支持；编制完成《临武县碳达峰行动方案》，明确主要目标，提出十大行动，促进绿色低碳循环发展；制定出台《农业水价综合改革实施方案》，为农业水价的执行和综合改革的验收打下了坚实的基础；扎实开展“十四五”规划实施情况中期评估，提出针对性的建议和对策，为县委、县政府科学决策提供详实依据。

2、敢打硬仗，力促经济增长。牵头打好经济增长主动仗和优化发展环境持久仗，抽调精干力量，组建工作专班，建立工作联席会议制度和信息报送机制，加大与县直有关部门协调力度，积极宣传成绩亮点、好经验、好做法，有力推动了省市稳增长政策措施的落实落细。紧紧围绕高质量发展这条主线，强化指标调度监测预警，会同相关部门对主要经济指标进行分析研判，着力确保经济平稳运行。

3、抢抓机遇，联合作战争资。积极开展争资联合作战，争取县财政安排了1000万前期工作经费保障项目推进，全县共争取到位各类上级补助收入294408万元（含专债资金5.65亿元），占全年计划预期目标数280080万元的105.12%。紧盯国省政策，早谋划早储备，共储备2024年中央预算内项目60个、地方政府专项债储备项目22个。做好2024年中央新增国债项目申报，储备2024年新增中央投资（国债）项目93个，截止目前，国债已到位资金1.52亿元，分别为：排水防涝1461万元、高标农田1580万元、水利口12187万元。

4、加强调度，推进项目建设。严格落实项目推进机制，坚持项目问题清单化管理，实行高位高频推动，强化要素保障，与省市同步举行重大项目集中开（竣）工活动1次，项目建设有力推进。1-12月，84个县级重点建设项目（不含21个前期项目）完成投资490亿元，占年计划投资的120.58%；3个省级重点项目完成投资373.95亿元，占年计划投资的120.63%；15个市级重点项目完成年度投资85.32亿元，占年度计划投资的143.86%，超时序进度43.86%，累计投资额排全市第1位。

5、真抓实干，争取激励表彰。狠抓固定资产投资，采取多项措施，做好项目统计入库，做到应统尽统，1-12月，我县完成固定资产投资113.5亿元，增速10.8%，在全市排并列第一位。狠抓营商环境优化，强化对12项考核指标的对接，狠抓整改落实，督导短板指标提升，投诉件和新闻稿件两项指标在全市排名前列；持续开展“两员”行动，共上门服务6984余次，企业累计反映问题447件，其中已解决433件，问题解决率96.8%；积极创建省级社会信用体系建设示范县，归集各类行信用信息44352条，水、电、气信息56756条，信用承诺信息32696条，入驻“中经惠企”融资综合平台主体11420家、注册率70.25%，授信金额150764万元、发布融资需求1019051万元，促进信用建设服务实体经济发展。狠抓易地搬迁后续扶持，从抓产业、助就业、促融入等方面发力，易地搬迁户年人均收入达到1.7万元以上，有劳动能力且有就业意愿1395人实现全部就业，组织开展易地搬迁安置点社区融入活动8次，投入52万元完善配套公共服务设施项目，从易地搬迁结余资金中拿出141.39万元分两批实施了易地扶贫搬迁基础设施提升完善项目。

6、深化改革，提升监管能力。完成粮食、物价融合改革后，成功与县人防办合并组建了县国动办，粮食安全、价费管理、国防动员等工作监管能力不断增强。加强价费管理工作，继续推进收费清单制度，开展了供水、供电、供气行业相关的不合理收费清理整顿，组织教育收费监督联动检查4次，进行普惠性民办幼儿园评估认定28所，完成了城区道路临时停车泊位停车收费备案和5个物业小区收费备案。加强粮食安全监管，倡导节粮减损新风尚，全面完成粮食购销领域监管信息化建设升级改造工作，完成1578吨县级储备粮轮换，应急大米加工厂建设全面完工，查处涉粮食企业违规案件9起。加强国防动员能力，基本完成了人民防空建设国土空间专项规划，联合久森新能源编建了全市第一支新域新质国防动员专业保障队，积极参与省市带县通信执勤训练，及时做好各警报点及通信设施的维护管理，新增2台电声警报设施，追缴和征收人防易地建设费765余万元。同时，能源保障能力也得到进一步提升，备案个村经济合作社屋顶分布式光伏发电项目41个，总装机9620.2KW；建成投运的充电站点7座，正在投运的社会公共充电站5座，正在投运的充电桩62台，充电枪88把；“桂阳-临武”输气管道工程建设项目已于12月底实现通气点火；“迎峰度夏”“迎峰度冬” 用电有序保障。

- 七、存在的问题及原因分析

绩效预算编制还有待进一步细化。

- 八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

- 2.加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

- 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在有关政府公开网站进行公开。

- 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明情况。